## Calendario Anual
MetroGAS S.A. — Plan de Mantenimiento Preventivo Civil
Calendario de Frecuencias por Locación ¦ Vigencia: 2026 ¦ Contratista: Mano de Obra Civil
● IMPERMEABILIZACIÓN ● PINTURA ● SELLADO DE JUNTAS ● PISOS / CERÁMICOS ● CARPINTERÍA / HERRAJES ● INSPECCIÓN GENERAL
Locación | Tarea Preventiva | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Llavallol | Inspección gral. cubierta y estructura | Anual (Apr) | bar: Abr
Llavallol | Impermeabilización de techo | Anual (May) | bar: May
Llavallol | Sellado de juntas y fisuras — exterior | Anual (May) | bar: May
Llavallol | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Sep) | bar: Sep
Llavallol | Pintura cielorrasos — sectores por rotación | Semestral | bar: Mar; Sep
Llavallol | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Llavallol | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Llavallol | Verificación y reposición pisos sueltos | Semestral | bar: Abr; Oct
Lope de Vega | Inspección gral. cubierta y estructura | Anual (Apr) | bar: Abr
Lope de Vega | Impermeabilización de techo | Anual (May) | bar: May
Lope de Vega | Sellado de juntas y fisuras — exterior | Anual (May) | bar: May
Lope de Vega | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Sep) | bar: Sep
Lope de Vega | Pintura cielorrasos — sectores por rotación | Anual | bar: Ago
Lope de Vega | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lope de Vega | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Mar; Sep
Ombú | Inspección gral. cubierta y estructura | Anual (Apr) | bar: Abr
Ombú | Impermeabilización de techo | Anual (May) | bar: May
Ombú | Sellado de juntas y fisuras — exterior | Anual (May) | bar: May
Ombú | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Sep) | bar: Sep
Ombú | Pintura paredes y cielorrasos — rotación pisos | Semestral | bar: Mar; Sep
Ombú | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Ombú | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Ombú | Verificación y reposición pisos sueltos | Semestral | bar: Abr; Oct
Lamadrid 1240 | Inspección gral. cubierta y estructura | Anual (Apr) | bar: Abr
Lamadrid 1240 | Impermeabilización de techo | Anual (May) | bar: May
Lamadrid 1240 | Sellado de juntas y fisuras — exterior | Anual (May) | bar: May
Lamadrid 1240 | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Oct) | bar: Oct
Lamadrid 1240 | Pintura cielorrasos — sectores por rotación | Anual | bar: Jul
Lamadrid 1240 | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lamadrid 1240 | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Abr; Oct
CET | Inspección gral. cubierta y estructura | Anual (Apr) | bar: Abr
CET | Impermeabilización de techo | Anual (May) | bar: May
CET | Sellado de juntas y fisuras — exterior | Anual (May) | bar: May
CET | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Oct) | bar: Oct
CET | Pintura paredes interiores — rotación sectores | Anual | bar: Ago
CET | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CET | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CPD | Inspección gral. cubierta y estructura | Anual (Apr) | bar: Abr
CPD | Impermeabilización de techo | Anual (May) | bar: May
CPD | Sellado de juntas y fisuras — exterior | Anual (May) | bar: May
CPD | Pintura rejas — convertidor óxido | Anual (Oct) | bar: Oct
CPD | Verificación y reposición pisos sueltos | Anual | bar: Jun
CPD | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Mar; Sep
Edif. Servicios | Inspección gral. cubierta y estructura | Anual (Apr) | bar: Abr
Edif. Servicios | Impermeabilización de techo | Anual (May) | bar: May
Edif. Servicios | Sellado de juntas y fisuras — exterior | Anual (May) | bar: May
Edif. Servicios | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Oct) | bar: Oct
Edif. Servicios | Pintura paredes y cielorrasos — rotación | Anual | bar: Jul
Edif. Servicios | Retoque juntas cerámicos baños | Semestral | bar: Abr; Oct
Edif. Servicios | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Abr; Oct
Of. Com. Floresta | Inspección gral. cubierta y estructura | Anual (Apr) | bar: Abr
Of. Com. Floresta | Impermeabilización de techo | Anual (May) | bar: May
Of. Com. Floresta | Sellado de juntas y fisuras — exterior | Anual (May) | bar: May
Of. Com. Floresta | Pintura rejas — convertidor óxido | Anual (Oct) | bar: Oct
Of. Com. Floresta | Pintura paredes y cielorrasos | Anual | bar: Sep
Of. Com. Floresta | Retoque juntas cerámicos baños | Semestral | bar: Abr; Oct
Of. Com. Floresta | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Abr; Oct
Magallanes 1491 | Pintura paredes y cielorrasos — rotación | Anual | bar: Ago
Magallanes 1491 | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Mar; Sep
Magallanes 1491 | Verificación y reposición pisos sueltos | Anual | bar: Jun
Bernal | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Sep) | bar: Sep
Bernal | Pintura paredes interiores — rotación | Anual | bar: Jul
Bernal | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Bernal | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Semestral | bar: Abr; Oct
Bernal | Verificación y reposición pisos sueltos | Semestral | bar: Abr; Oct
Of. Com. Quilmes | Pintura paredes y cielorrasos | Anual | bar: Oct
Of. Com. Quilmes | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Abr; Oct
Azara 690 | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Sep) | bar: Sep
Azara 690 | Pintura paredes interiores | Anual | bar: Jul
Azara 690 | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Mar; Sep
Azara 690 | Verificación y reposición pisos sueltos | Anual | bar: May
Azara 691 | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Semestral | bar: Abr; Oct
Of. Com. Lomas | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Sep) | bar: Sep
Of. Com. Lomas | Pintura paredes interiores y cielorraos | Anual | bar: Jul
Of. Com. Lomas | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Mar; Sep
Of. Com. Lomas | Verificación y reposición pisos sueltos | Anual | bar: May
Of. Com. Lomas | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Semestral | bar: Abr; Oct
Of. Com. Jovellanos | Pintura rejas y portones — convertidor óxido | Anual (Sep) | bar: Sep
Of. Com. Jovellanos | Pintura paredes interiores | Anual | bar: Jul
Of. Com. Jovellanos | Lubricación bisagras y herrajes de puertas | Semestral | bar: Mar; Sep
Of. Com. Jovellanos | Verificación y reposición pisos sueltos | Anual | bar: May
Of. Com. Jovellanos | Retoque juntas cerámicos baños/vestuarios | Semestral | bar: Abr; Oct
⚠ MAYO destacado en naranja = mes clave para impermeabilización (antes del invierno). ✔ = tarea programada para ese mes.