## Calendario Anual
MetroGAS S.A. — Plan de Mantenimiento Preventivo Eléctrico
Calendario de Frecuencias por Locación ¦ Vigencia: 2026 ¦ Contratista: Mano de Obra Eléctrica ¦ HH calibradas = 21 HH/mes
● INSPECCIÓN VISUAL ● PRUEBA DIFERENCIALES ● TÉRMICAS ● BORNERAS ● PAT VISUAL ● UPS ● TERMOGRAFÍA (Abr) ● PAT FORMAL (Abr)
Locación | Tarea Preventiva | Frecuencia | HH Est. por visita | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Llavallol | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 1 | bar: Ene to Dic
Llavallol | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Llavallol | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Llavallol | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Llavallol | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Llavallol | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Llavallol | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 2 | bar: Nov
Llavallol | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Lope de Vega | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
Lope de Vega | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lope de Vega | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lope de Vega | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Lope de Vega | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
Lope de Vega | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Lope de Vega | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Lope de Vega | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Ombú | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 1 | bar: Ene to Dic
Ombú | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Ombú | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Ombú | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1.5 | bar: Mar; Sep
Ombú | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Ombú | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Ombú | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 2 | bar: Nov
Ombú | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Lamadrid 1240 | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
Lamadrid 1240 | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lamadrid 1240 | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lamadrid 1240 | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Lamadrid 1240 | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
Lamadrid 1240 | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Lamadrid 1240 | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Lamadrid 1240 | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
CET | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 1 | bar: Ene to Dic
CET | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CET | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CET | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
CET | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
CET | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 2 | bar: Mar; Sep
CET | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 2 | bar: Nov
CET | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
CPD | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
CPD | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CPD | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CPD | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
CPD | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
CPD | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
CPD | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
CPD | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Edif. Servicios | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 1 | bar: Ene to Dic
Edif. Servicios | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Edif. Servicios | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Edif. Servicios | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Edif. Servicios | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Edif. Servicios | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Edif. Servicios | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 2 | bar: Nov
Edif. Servicios | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Floresta | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
Floresta | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Floresta | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Floresta | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Floresta | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
Floresta | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Floresta | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Lomas | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
Lomas | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lomas | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lomas | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Lomas | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
Lomas | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Lomas | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Jovellanos | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
Jovellanos | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Jovellanos | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Jovellanos | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Jovellanos | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
Jovellanos | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Jovellanos | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Magallanes 1491 | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
Magallanes 1491 | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Magallanes 1491 | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Magallanes 1491 | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Magallanes 1491 | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
Magallanes 1491 | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1
Magallanes 1491 | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1
Bernal | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 1 | bar: Ene to Dic
Bernal | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Bernal | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Bernal | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Bernal | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Bernal | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Bernal | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 2 | bar: Nov
Bernal | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Quilmes | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
Quilmes | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Quilmes | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Quilmes | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Quilmes | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
Quilmes | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Quilmes | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Azara 690 | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | Mensual | 0.5 | bar: Ene to Dic
Azara 690 | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | Trimestral | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Azara 690 | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | Trimestral | 0.5 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Azara 690 | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Azara 690 | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | Semestral | 0.5 | bar: Mar; Sep
Azara 690 | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | Semestral | 1 | bar: Mar; Sep
Azara 690 | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
Azara 690 | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | Anual (Abr) | 1 | bar: Nov
✔ = tarea programada para ese mes. Nov destacado = mes pico (termografía + PAT formal en todas las locaciones). UPS aplica solo a locaciones con sistema de respaldo. HH calibradas según PP-MAN-00 y planilla de cotización (21 HH/mes).

## HH Preventivo por Mes
MetroGAS S.A. — Resumen de HH Preventivo Eléctrico por Mes
Horas Hombre estimadas por tarea y mes — calibradas según PP-MAN-00x (256 HH/año = 21 HH/mes)
Locación | Tarea Preventiva | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL HH | HH/mes prom.
Llavallol | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | [12 empty] | 12 | 1 | bar: Ene to Dic
Llavallol | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Llavallol | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Llavallol | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Llavallol | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Llavallol | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Llavallol | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Llavallol | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Lope de Vega | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5
Lope de Vega | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Lope de Vega | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.16667
Lope de Vega | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Lope de Vega | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Lope de Vega | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Lope de Vega | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Lope de Vega | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Ombú | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | [12 empty] | 12 | 1 | bar: Ene to Dic
Ombú | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Ombú | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Ombú | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25
Ombú | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Ombú | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Ombú | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Ombú | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Lamadrid 1240 | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5
Lamadrid 1240 | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Lamadrid 1240 | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.16667
Lamadrid 1240 | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Lamadrid 1240 | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Lamadrid 1240 | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Lamadrid 1240 | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Lamadrid 1240 | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
CET | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | [12 empty] | 12 | 1 | bar: Ene to Dic
CET | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
CET | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
CET | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
CET | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
CET | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33333
CET | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
CET | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
CPD | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5
CPD | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
CPD | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.16667
CPD | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
CPD | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
CPD | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
CPD | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
CPD | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Edif. Servicios | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | [12 empty] | 12 | 1 | bar: Ene to Dic
Edif. Servicios | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Edif. Servicios | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Edif. Servicios | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Edif. Servicios | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Edif. Servicios | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Edif. Servicios | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Edif. Servicios | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Floresta | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5
Floresta | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Floresta | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.16667
Floresta | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Floresta | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Floresta | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Floresta | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Magallanes 1491 | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5
Magallanes 1491 | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Magallanes 1491 | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.16667
Magallanes 1491 | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Magallanes 1491 | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Magallanes 1491 | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Magallanes 1491 | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Bernal | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | [12 empty] | 12 | 1 | bar: Ene to Dic
Bernal | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Bernal | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Bernal | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Bernal | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Bernal | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Bernal | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Bernal | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Quilmes | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5
Quilmes | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Quilmes | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.16667
Quilmes | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Quilmes | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Quilmes | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Quilmes | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Azara 690 | Inspección visual tableros: estado, señalización, temperatura al tacto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5
Azara 690 | Prueba de disparo interruptores diferenciales — IEC 61008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33333
Azara 690 | Verificación y ajuste de interruptores termomagnéticos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.16667
Azara 690 | Limpieza interna y ajuste de borneras en tableros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Azara 690 | Verificación visual continuidad PAT — inspección sin medición | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Azara 690 | Revisión UPS: baterías, autonomía, alarmas y ventilación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16667
Azara 690 | Termografía de tableros — reporte fotográfico con temperatura (cámara MetroGAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
Azara 690 | Medición formal de resistencia de PAT — informe firmado (AEA 90364) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333
TOTAL HH PREVENTIVO POR MES |  | 8.5 | 8.5 | 60 | 37.5 | 8.5 | 29 | 8.5 | 8.5 | 60 | 8.5 | 8.5 | 29 | 275 | 22.9167
📊 Total anual: 275 HH/año = 22.9 HH/mes promedio. PP-MAN-00x: 256 HH/año ✔ Abril es el mes pico: termografía + medición PAT formal en todas las locaciones. UPS aplica a 10 locaciones (Floresta y Quilmes sin UPS).