## Calendario Anual
MetroGAS S.A. — Plan de Mantenimiento Preventivo Portones
Calendario de Frecuencias por Locación ¦ Vigencia: 2026 ¦ Contratista: Mano de Obra — Portones ¦ HH calibradas = 20 HH/mes
● LUBRICACIÓN ● INSPECCIÓN VISUAL ● TABLERO ELÉCTRICO ● FINALES DE CARRERA + SEGURIDAD ● TORNILLERÍA ● CONV. ÓXIDO ● PINTURA (Oct)
Locación | Tarea Preventiva | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Llavallol | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Llavallol | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Llavallol | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Llavallol | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Llavallol | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Llavallol | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Llavallol | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Lope de Vega | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Lope de Vega | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Lope de Vega | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lope de Vega | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lope de Vega | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lope de Vega | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Lope de Vega | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Ombú | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Ombú | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Ombú | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Ombú | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Ombú | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Ombú | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Ombú | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Lamadrid 1240 | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Lamadrid 1240 | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Lamadrid 1240 | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lamadrid 1240 | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lamadrid 1240 | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lamadrid 1240 | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Lamadrid 1240 | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Edif. Servicios | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Edif. Servicios | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Edif. Servicios | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Edif. Servicios | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Edif. Servicios | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Edif. Servicios | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Edif. Servicios | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Floresta | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Floresta | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Floresta | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Floresta | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Floresta | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Floresta | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Floresta | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Bernal | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Bernal | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Bernal | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Bernal | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Bernal | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Bernal | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Bernal | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Quilmes | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Quilmes | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Quilmes | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Quilmes | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Quilmes | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Quilmes | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Quilmes | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Azara 690 | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Azara 690 | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Azara 690 | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Azara 690 | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Azara 690 | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Azara 690 | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Azara 690 | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
Of. Com. Jovellanos | Lubricación de riel, rodillos, guías y ejes — todos los portones | Mensual | bar: Ene to Dic
Of. Com. Jovellanos | Inspección visual: estructura, soldaduras, corrosión y anclajes | Mensual | bar: Ene to Dic
Of. Com. Jovellanos | Revisión tablero eléctrico: borneras, fusibles, contactores | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Of. Com. Jovellanos | Verif. finales de carrera + prueba corte de seguridad por obstáculo | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Of. Com. Jovellanos | Ajuste de tornillería, herrajes y anclajes — todos los portones | Trimestral | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Of. Com. Jovellanos | Aplicación de convertidor de óxido — zonas con corrosión activa | Semestral | bar: Mar to Dic
Of. Com. Jovellanos | Pintura anticorrosiva — imprimación + esmalte, registro fotográfico | Anual (Oct) | bar: Ene to Dic
✔ = tarea programada para ese mes. HH Est. = horas por visita (lógica de ronda: operario ejecuta todas las tareas del mes en una misma visita). HH calibradas para cerrar con 20 HH/mes de la planilla de cotización.